## Sheet1
No | Jobdesc | Penanggung Jawab | Tanggal Mulai | Target Penyelesaian | Tanggal Selesai | Status
1 | Database design | Bima | 2021-10-14 | 2021-10-16
2 | Preprocessing data | Wana | 2021-10-15 | 2021-10-17
3 | Modelling | Bima | 2021-10-18 | 2021-10-20
4 | Model Inference | Wana | 2021-10-21 | 2021-10-25
5 | Model Evaluation | Bima | 2021-10-25 | 2021-10-27
6 | Prediksi Data | Wana | 2021-10-28 | 2021-10-29
7 | Frontend Web | Bima | 2021-10-30 | 2021-11-04
8 | Backend Web | Wana | 2021-11-05 | 2021-10-09
9 | Deployment | Bima | 2021-11-10 | 2021-11-12
10 | Testing | Wana | 2021-11-12 | 2021-11-13